## Pr.Struct.for Max.Serendipity
Project Structuur om het Serendipiteit proces te maximaliseren/optimaliseren door het beheersen van het Onbekende
Het maximaliseert / optimaliseert ook gelijktijdig de planning-, kans/risico- VGWM- en Kwaliteitprocessen welke algoritmisch ( leren vanuit verleden ) zijn.
Het Serendipiteit Proces ( met een systematische werkwijze en houding ) als een ADD ON op Algoritmische processen.
1-Hoofd Milestones ( Uitvoeringskader )
2-Overall Planning
(Netwerk) incl. budget, kosten en resources
3-Detailplanning
op hoofdniveau
4-Productie
Planningen
en Fasering
5-Overzichtsplan ( visueel tijdweg)
t.b.v. het toegankelijk maken van de planning voor “niet planners” zodat de communicatie ( ON,OG,omgeving en onderling ) bevorderd wordt.
Planning opvolging ( 2-wekelijk, Maandelijks ):
1-Progress verwerken ( eventueel met zig-zag lijn )
2-De standlijn bepalen met aanbevelingen
3-Eventueel scenario’s maken ( indien nodig LEAN-sessies organiseren )
4- De planning aanpassen indien nodig
1a-Planning Opbouw en Structuur
2-Kansen en Risico Analyse
Het Bekende is te beheersen met gestructureerde planning, opvolging en efficiënte (*) maatregelen
Het Bekende Onbekende is te beheersen met :
* Efficiënte maatregelen -> integraal veiligheid, kwaliteit, omgeving ( ON,OG,….) , tijd en kosten meegenomen en afgewogen
Het Onbekende Onbekende is te beheersen met :
3-Serendipiteit Management en een “Fight for Every Inch”- strategie (**)
** met Efficiënte maatregelen!! ( zie links )
1b-Planning Opvolging, Maatregelen en Rapportage
Overall Planning
(Netwerk)
Budget, Kosten, Resources
Milestones (Uitvoeringskader)
Ter informatie
Contract
5-Overzichtsplan ( visueel tijdweg )
Planning rapportage ( maandelijks )
1-Overall Planning ( Level 1 en 2 ) ( met zig-zag lijn )
2-Trends analyseren ( afname float, milestones onder druk, …. )
3-Aanbevelingen geven met onderbouwing
4- 8 wekenplan....kan ook minder 3 wk of 6 wk
5- Weekkrant, "Keek op de Week "
1- Kansen en Risico-sessies organiseren
2- Kwantificeren volgens RISMAN methode
3- Maatregelen nemen
4- Restrisico’s bewaken
5- Monte Carlo analyse indien gevraagd
Tijdgerelateerde kansen en risico maatregelen worden naar de planning overgeheveld.
1-Tussen-Milestones / Stepping Stones efficiënt op de plaats houden.
Het effect is:
a- dat de kans vergroot wordt om kansen ( blauwe zwanen ) en risico’s ( adders onder het gras, zwarte zwanen ) te zien die je nog niet zag. Dat wordt serendipiteit genoemd ofwel “gestuurd” geluk.
b- dat de kans dat je geluk krijgt bij een ongeluk vergroot wordt ( Shit always happens but you are lucky if it don’t hit the fan )
Gespotte blauwe en zwarte zwanen worden genoteerd en overgeheveld naar de kansen en risico analyse
Overall Planning, Detailplanning op hoofdniveau en productieplanning
Act.1
Werk-1
2-Overall Planning ( Netwerk )
Werk-1
Act.2.1
3+4-Det.planning & prod.planning
Referentie Act.2
Act.2.2
Opmerking:
Serendipiteit Management omvat meer dan alleen efficiënt Stepping Stones op de plaats houden. Dit is een eerste stap met meetbare resultaten. De 3-eenheid: Planning-, Kansen/Risico - en Serendipiteit Management versterken elkaar.
Primavera - Planning
Level 3+4 planning in Excel ( laagdrempelig en goed te organiseren via het Netwerk ) of MS-Project ( meer specialistisch voor grote projecten )
Act.2
Act.2.3
Opsteller: A.J.Bollebakker, dd.16-aug-2017
Copyright 2006-2017 Bayze
Relatie van 1,2 en 3 met VGWM en kwaliteit:
A: 1 en 2 zijn de basis
B: 3 versterkt 1 ( structuur is nodig, het versterkt de efficiëntie ) en verbetert 2 ( minder risico's, meer kansen )
C: 3 ( met 1 en 2 ) maximaliseert en optimaliseert VGWM en Kwaliteit, de OI ( Organisatie Intelligentie ) en de ROI
ZEER BELANGRIJK

## Terms of Use, History, Process
Terms of Use ( for 15 years of research , Only the Sun rises for Free )
De Blue Swan Navigator, om naar de beste toekomst van een project te navigeren, is één van de tools voor de World Trade Port t.b.v. ruilhandel met projecten.
Deze kennis wordt u door Bayze International B.V. ter beschikking gesteld. In ruil daarvoor ( als trade ), indien u het gaat gebruiken, verwachten wij een bijdrage aan de World Trade Port
De WTP is om in alle regio's in de wereld eenvoudig projecten te kunnen initiëren, sim-city achtig te bouwen,te financieren en op te volgen met als doel handel & werkgelegenheid Anyplace,
[12 empty] | Anywhere, Anytime. |  |  |  | http://wtp.one/onewebmedia/WTPposter.pdf
Serendipiteit is niet te voorspellen maar je kan procesmatig zorgen dat het OP TIJD ( voortschrijdend ) komt!! ( voor je Project)
Bayze Int.
Alfred J.Bollebakker | [9 empty] | Betekenis van Serendipiteit: De kunst op iets waardevols te vinden wat je NIET zoekt! ( binnen project maar ook persoonlijk ).Daarvoor is nodig doorzetten, focus, open mind, samenwerking, wijsheid, lef.
©Copyright Bayze April-17 | [6 empty] | www.bsi.one |  |  | Sinds 2006 is Serendipiteit "gevangen" in de driehoek 1-Effciency, 2-Serendipiteit en 3-Project en sinds 27december 2014 procesmatig op te wekken via de Blue Swan (serendipity ) Navigator
Rev.1 | [9 empty] | Voorwaarde is dat je je goed voorbereid ( chance favours the prepared mind! ) en daarna komt pas serendipiteit "Out of the Blue!!". First you then The Blue!!
Geschiedenis van Planning-, Kans/Risico- en uiteindelijk Serendipiteit-Management
| Systematisch plannen begon ongeveer in 1940-1945 t.b.v. D-day | [23 empty] | 2017
A | 1940 | 1945 | 1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 |  |  | 2005 |  |  | 2010 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Kwartalen
Systematsiche Kansen/Risiso-analyse begon ongeveer in 1985-1990
[9 empty] | B | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 |  |  | 2005 |  |  | 2010
Eerste model dat Serendipiteit verbond met
Project en Efficiency kwam in 2004..2006
[14 empty] | C |  | 2005 |  |  | 2010 | [5 empty] | Q1 -2017
-> 2004-2006, eerste model ( Provincie Zuid-Holland, KIVI en Chevron-Voorburg )
-> Testen bij Havenbedrijf Rotterdam en Shell Schoonebeek
[10 empty] | Testen van eerste modellen | [10 empty] | -> Testen bij Spoedwet, Haringvliet en Waalbrug ( totaal 4,5 miljard )
[10 empty] | 2006-2014 | [12 empty] | ->Testen bij Avenue2, Galecopperbrug ( totaal 1 miljard )
Eind 2014 begon het systematisch beheersen van
het Onbekende d.m.v. de Blue Swan Navigator systematiek
[10 empty] | Testen van de Blue Swan Navigator | [14 empty] | -> Testen bij IXAS, Zuidplus, 3-angle ( totaal 3 miljard )
[10 empty] | 2015-2016 | [15 empty] | -> Uitrollen Blue Swan Navigator t.b.v. Serendipiteit Management
-> Afspraak met bedrijven, overheden, instellingen, verzekeringen en banken
-> De Benelux als uitvalsbasis voor de WTP met Breda-Central ( WTP-1 )
Uitrollen Blue Swan Navigator
[10 empty] | 2017-…… | [19 empty] | Tijdbesteding t.b.v. Serendipiteitmanagement
[29 empty] | 1 | Maken Tijdweg: 16 tot 40 uur afhankelijk van project
[29 empty] | 2 | Maken milestoneplanning: 4 uur
[29 empty] | 3 | Periodieke update : 4 tot 8 uur per maand
Baten ( Fase 1 )
[29 empty] | 1 | Geluk bij een ongeluk, check daarna wel je systemen zonder oordeel
[29 empty] | 2 | ROI gedreven ergo hogere ROI
[29 empty] | 3 | Meer veiligheid, kwaliteit en algemene efficiency ( optimalisatie pas in fase 2,3 )
Het Serendipiteitmanagement Proces
Implementatie van het Serendipiteitmanagement Proces in een organisatie:
Fase 1: Serendipiteitmanagement Proces ( +/- 1 jaar )
[20 empty] | 1 | Maken visueel tijdweg in Excel ( om planning toegankelijk te maken voor niet-planners ) -> Daardoor helderheid, samenwerking
en daardoor zie je de adders onder het gras
( laaghangend fruit, easy serendipity )
[20 empty] | 2 | Maken van een korte milestone planning ( 10 tot 20 milestones )
en daarna toepassen van de "Fight for Every Inch"-strategie
op de Stepping-stones. Challenge ook de eind-milestone
tijdens de periodieke voortgangsbewaking van de planning.
De milestones dienen met efficiente maatregelen op de plaats gehouden te worden.
Efficiënte maatregelen -> integraal veiligheid, kwaliteit, omgeving ( ON,OG,….) , tijd en kosten meegenomen en afgewogen
[20 empty] | 3 | Periodiek ( gelijk met de voortgang van de planning ) de verkregen serendipiteit noteren:
Ook geluk bij een ongeluk is serendipiteit. Wel daarna check op veiligheidsysteem.
1- Datum van het serendipiteitevent
[10 empty] | (*) Planning met zig/zag lijn voor meer focus. | [10 empty] | 2- Wat voor serendipiteit was het ( klein, groot, binnen het project, buiten het project, geluk bij een ongeluk)
[10 empty] | Planning engineer bepaalt wel de achterstanden | [10 empty] | 3- Waardoor denk je dat je die serendipiteit kreeg?( opm.Serendipiteit is een gevolg van een eerdere actie om het project beter te beheersen )
| 1 | [6 empty] | 2 |  | en te nemen acties daarop. | [11 empty] | Bijvoorbeeld:
| Visueel Tijdweg in Excel ( VSH-GUNVOR ) | [6 empty] | Milestoneplanning van VOORBEELD Project | [13 empty] | Planning gedeeld met organisatie, vragen snel beantwoord, in het algemeen dienstbaar opgesteld waardoor betere samenwerking.
4- Wat voor effect heeft het op de stepping-stones en eindmilestone ( robuuster of minder robuust? )
5- Challenge de eind-milestone ( nog robuust?, kan je eerder opleveren? )
6- Acties om Serendipiteit in te leiden de komende periode ( tijd, geld, veiligheid, kwaliteit, organisatie,…. )
Opmerking: Excelsheet hiervoor is beschikbaar, de App via Internet is in de maak.
Fase 2: Serendipiteitmanagement Proces ( +/- 6 mnd )
Indien fase1 ingevoerd is en begrepen ( ongeveer 1 jaar ) wordt Fase 2 uitgerold met o.a.:
1- Wisselwerking projectdoelen en persoonlijke doelen ( hobby's )
2- Werken met de Piramide om het voortschrijdend inzicht te accentueren.
3- Invullen van de Organisatie Intelligentie tabel en bijhouden OI-Grafiek -------------------------->
Fase 3: Serendipiteitmanagement Proces ( +/- 3 mnd )
Indien fase 1 & 2 goed wordt begrepen kan fase 3 ingevoerd worden
Het gaat te ver om er nu op in te gaan.
Logische ontwikkeling van Planning-, -> Kansen/Risico-, -> naar Serendipiteitmanagement
voor het beheersen van het Onbekende.
Het Serendipiteitmanagement Proces
Netwerk Planning op orde met Eindmilestone & Steppingstones vastgelegd?
Kansen/Risico Proces op orde?
1 kans = 5 risico's!
Voortgang en update
proces op orde?
Minimaal maandelijks.
Planning(*), Kansen/Risico's en Serendipiteit
Invoking Serendipity on Time
1,2,3->Home Safely!
Full control of the Unknown
Unknown with Serendipity Management
3-Blue Swan Navigator
2-
1-Plan
R(OI)
Chances & Risks
ROI, Return on Investment
OI, Organizational Intelligence